# 1. SZÁMÚ MELLÉKLET – KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSES ADATLAP

| Mező | Kitöltött érték |
| --- | --- |
| Szerződésszám | AV-2026-0001 |
| Szerződés kelte és helye | Budapest, 2026-07-18 |
| CompanyID | COM-AV-2026-0001 |
| PersonID | PER-AV-2026-0001 |
| OpportunityID | OPP-AV-2026-0001 |
| ProjectID | PRJ-AV-2026-0001 |
| PartnerID | PAR-AV-2026-0001 |
| Imperial szerződő cég | Imperial Teszt Megrendelő Kft. (MINTAADAT) (rövid név: Imperial Teszt Kft.; székhely: 1037 Budapest, Teszt köz 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-000001; adószám: 10000001-2-41; bankszámlaszám: 11700000-00000001-00000001; képviseli: Minta Imre ügyvezető; e-mail: szerzodes@example.com; telefon: +36 70 000 0001) |
| Partner / megrendelő | Minta Szakipari Kft. (rövid név: Minta Szakipari Kft.; székhely: 1111 Budapest, Minta utca 1.; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-999999; adószám: 12345678-2-41; bankszámlaszám: 11700000-00000002-00000002; képviseli: Minta Márton ügyvezető; e-mail: minta.szakipar@example.com; telefon: +36 30 000 0002) |
| Projekt | Minta családi ház – vakolási munkák |
| Helyszín | 1111 Budapest, Példa utca 2., 1234/5 hrsz. |
| Műszaki tartalom | Komplett belső vakolási és kapcsolódó helyreállítási munkák |
| Kezdés | 2026-08-04 |
| Véghatáridő | 2026-09-15 |
| Nettó díj | 12500000 HUF |
| ÁFA | 27% / 3375000 HUF |
| Bruttó díj | 15875000 HUF |
| Számlafizetési határidő | 30 naptári nap |
| Fizetési szabály döntési alapja | ICG-PAY-2026-07-18 |
| Postai kézbesítés | Kötelező, igazolható mód: registered_return_receipt |
| Elektronikus kézbesítés | Kötelező, a partner hivatalos e-mail-címére, csatolmány-hash és üzenetazonosító naplózásával |
| Mellékletek | műszaki tartalom (v1.0, APPROVED); árazott költségvetés (v1.0, APPROVED); ütemterv (v1.0, APPROVED); műszaki megfelelőségi és levonási melléklet (v1.0, APPROVED); számlabefogadási feltételek (v1.0, APPROVED) |

# Fizetési ütemezés

| Mérföldkő | Arány | Esedékességi szabály |
| --- | --- | --- |
| Munkaterület átvétele és anyagok beérkezése | 20% | elfogadott TIG és hibátlan számla alapján |
| 50%-os készültség | 35% | elfogadott TIG és hibátlan számla alapján |
| 100%-os készültség | 35% | elfogadott TIG és hibátlan számla alapján |
| Műszaki átadás és dokumentációzárás | 10% | elfogadott vég-TIG és hibátlan számla alapján |